## Tabelle1
Projektplan Bildverarbeitung 1 |  |  | Woche
Task / Deliverable | benötigte Ressourcen | Wer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Gehäuse zeichnen / drucken | Fusion, 3D-Drucker | Sascha | bar: Woche 4
Kamerabild auf Laptop übertragen | ESP32-Kameramodul, Laptop | Sascha | bar: Woche 2 to Woche 3
Machbarkeit der Bildaufnahme an Kühlschranktür testen | ESP32-Kameramodul, Kühlschrank (Schrank) | Sascha | bar: Woche 3 to Woche 4
Objekterkennung mit Yolo testen | Laptop | Ueli | bar: Woche 2 to Woche 4
Liste erstellen, was im Kühlschrank vorhanden ist | Probeobjekte (Flaschen, Yoghurtbecher usw.) | Ueli | bar: Woche 6
Programmieren, das definierte Objekte erkannt werden | ESP32-Kameramodul, Laptop | Ueli | bar: Woche 6 to Woche 9
Weitere Features Programmieren | Laptop | Sascha | bar: Woche 6 to Woche 9
Evtl. eigenes Modell trainieren | Laptop | Ueli | bar: Woche 10 to Woche 12